## 工作表1
所在周 | 值班人 | 分类 | 进度 | 优化方案 | 跟进人 | 问题描述 | 发生时间 | 发现时间 | 恢复时间 | 发生环境 | 发现方式 | 问题原因 | 问题影响 | 后续ToDo | 其他
02-09/02-14 | 彭佳鑫/庹嘉明 | 线上问题 | 已解决 | 跟os2沟通，出解决方案 | RD：彭家鑫 | os2限流，触发大批接口报警 | 2026-02-05 03:05 | 2026-02-05 10:05 |  | online | odin监控报警 | dgx大活动突增流量，导致限流（ditag限流） | 限流的感知不透出 |  | 流量上涨触发的限流，目前ditag无多余资源
| 彭佳鑫/庹嘉明 | 线上问题 | 已解决 |  | RD：彭家鑫 | /pass/recommend接口返回500，数量到达p1级别 900+ | 2026-02-07 05:07 | 2026-02-07 05:07 |  | online | odin监控报警 | 1. 查询os2接口超时，导致推荐接口失败 2. 查看所有接口综合请求量是否超过限制 | 超时的感知不透出 | os2底层redis超时，os2侧的结论是可能会同步mx有关。3月份会停止mx的双同步
02-02/02-08 | 王东阳 | 咨询 | 已解决 |  | RD：王东阳 | PM范泽凯咨询，等级试用卡是否会被常规等级覆盖？ | 2026-01-30 21:11 | 2026-01-30 21:17 | 2026-01-30 21:17 | online | 未定义 | - | - | -
| 王东阳 | 线上问题 | 已解决 |  | RD：金钢 | grade-center发放权益调用shopping报错后无法进行重试 | 2026-02-02 18:05 | 2026-02-02 18:20 | 2026-02-02 20:47 | online | odin监控报警 | 调用shopping发BR油卡失败，油站接口超时，重试后无法更新发放记录 | 实际无 | 当前上线优化修复
| 彭家鑫 | 线上问题 | 已解决 | 跟os2沟通，出解决方案 | RD：彭家鑫 | os2限流，触发大批接口报警 | 2026-02-05 03:05 | 2026-02-05 10:05 |  | online | odin监控报警 | dgx大活动突增流量，导致限流（ditag限流） | 限流的感知不透出
| 于天 | 线上问题 | 已解决 |  | RD：邓臻凯 | 复制水下dlp规则报错 | 2026-02-02 10:50 | 2026-02-02 10:50 | 2026-02-02 15:24 | online | odin监控报警 | 权益预估价值引入的一个新逻辑没有对指针判空 | 无运营反馈 | 上线修复
| 杨扬 | 线上问题 | 已解决 | 1. os2将活动删除的时间延后（一个月） 2. 乘客侧兼容查询数据为空的场景，并与产品确认这种场景是否还需要导流弹窗 | RD：彭家鑫 | 活动周期1.1号到1.30号，用户1.15号预估勾选了套餐并发单完单，但是2.1才最终支付。 支付完成的mq在发完券后，会给用户发导流弹窗，此时需要查询os2活动信息，查询为空，导致空指针 | 2026-02-03 10:32 | 2026-02-03 10:32 |  | online | odin监控报警 | 活动周期1.1号到1.30号，用户1.15号预估勾选了套餐并发单完单，但是2.1才最终支付。 支付完成的mq在发完券后，会给用户发导流弹窗，此时需要查询os2活动信息，查询为空，导致空指针 | 影响范围：1个用户 用户无法收到导流弹窗 | 当前上线优化修复
| 陈晓霞/邓臻凯 | 咨询 | 已解决 |  | 陈晓霞 | 1. 运营反馈兑换码配置的新乘客，判定为老乘客 2. 咨询兑换码平台展示，几类不能兑换的原因 | 2026-02-03 14:14 | 2026-02-03 14:14 |  | online | 未定义 | 1. 乘客有过完单记录，确实不是新乘客 2. 咨询的几类兑换失败原因，已解释 | - | -
| 于天 | 线上问题 | 已解决 |  | RD：邓臻凯 | 等级h5展示的权益顺序和B端配置的顺序不一致 | 2026-01-29 20:41 | 2026-02-05 14:03 |  | online | 未定义 | dive-app-g查询等级信息后，按照权益类型对权益列表进行排序，导致顺序不符合预期
| 杨扬/彭佳鑫 | 线上问题 | 改进中 |  | os2进行数据修复 | /pass/recommend接口返回500，数量到达p1级别 900+ | 2026-02-07 05:07 | 2026-02-07 05:07 |  | online | odin监控报警 | 1. 查询os2接口超时，导致推荐接口失败 2. 查看所有接口综合请求量是否超过限制
| 杨扬 | 线上问题 | 已解决 |  | RD：杨扬 | todo：2.5号接口异常未报警（atom-api、atom-high） | 2026-02-07 05:07 | 2026-02-07 05:07 |  | online |  | 国际化外卖压测